## NH투자증권
내부 웹 메일 하이브리드 구성(Graph API 전환) - 메일/일정/주소록
순번 | 항목 | 설명 | 개발자의견 | 의견 | 공수(M/D) | 진행여부 | 우선순위
1 | Graph API(공통모듈)
1.1 | ezEmail 6.0 모듈 분리 | 1. 'ezEmail 6.0 모듈 분리 및 설치.(메일, 일정, 주소록) | 자사 Core 모듈에서 메일 부분만 발췌해서 모듈로 구성. |  | 5
1.2 | ezEmail 6.0 설치 | 1. .NET Core Hosting Bundle 설치 후 별도의 풀로 구성하여 설치. | 1. 기존 메일 모듈은 정지하고 신규 모듈로 설치 |  | 5
1.3 | ezEmail 6.0 디자인 | 1. 기존 Nhow의 css 에 맞도록 디자인 변경 |  |  | 30
1.4 | 커스터마이징 | 1. '받은 편지함(외부)' 망연계 편지함 추가 | 1. 망연계 편지함 연계 |  | 20
2 | 메일
2.1 | 주소록 변경 | 1. 주소록 모듈 신규로 설치 | 1. 기존 주소록 정지 후 신규 모듈로 전환(웹, DB) |  | 3
2.2 | 마이그레이션 | 1. 기존 주소록 마이그레이션 |  |  | 5
2.3 | 주소록 디자인 변경 | 1. 기존 Nhow의 css 에 맞도록 디자인 변경 |  |  | 30
2 | 주소록
2.1 | 주소록 변경 | 1. 주소록 모듈 신규로 설치 | 1. 기존 주소록 정지 후 신규 모듈로 전환(웹, DB) |  | 3
2.2 | 마이그레이션 | 1. 기존 주소록 마이그레이션 |  |  | 5
2.3 | 주소록 디자인 변경 | 1. 기존 Nhow의 css 에 맞도록 디자인 변경 |  |  | 30
3 | 일정
3.1 | 일정 변경 | 1. 일정 모듈 신규로 설치 | 1. 기존 일정 정지 후 신규 모듈로 전환(웹, DB) |  | 3
3.2 | 마이그레이션 | 1. 기존 일정 마이그레이션 |  |  | 5
3.3 | 일정 디자인 변경 | 1. 기존 Nhow의 css 에 맞도록 디자인 변경 |  |  | 30
4 | 메일 발송
4.1 | 전자결재 | 전자결재 메일 발송 변경 | 1. 기존 전자결재 메일 발송을 신규 모듈로 전환 |  | 3
4.2 | 게시판 | 게시판 메일 발송 변경 | 1. 기존 게시판 메일 발송을 신규 모듈로 전환 |  | 3
5 | 메일 발송
5.1 | 웹 취약점 | 웹 취약점 조치에 따른 대응 | 1. 웹 취약점 조치 후 발견되는 사항 조치 |  | 10
9.5