## 견적서
기 술 지 원 견 적 서 | [8 empty] | * 기능개`발 기술지원 견적의 경우 비상주 개발 지원 견적입니다. * 기술협의를 통한 상세 업무 분석 후 제안 공수 및 금액이 변경될 수 있습니다. * 유지보수 - 본 사업은 전자결재 연동 고도화사업임으로 무상하자보수기간은 적용 되지 않습니다.
◦ 견적 번호 : |  | KAONI-CS2602107 |  | ◦ 상 호 : | ㈜가온아이
◦ 수 신 : |  | 유한양행 |  | ◦ 대표 이사 : | 조 창 제 (인)
◦ 참 조 : |  |  |  | ◦ 담 당 자 : | CS사업부 / 이효섭 팀장
◦ 견적 일자 : |  | 2026-02-10 |  | ◦ 전화 번호 : | 02-2140-5808 / 010-4233-6876
◦ 견적 유효 : |  | 견적일로 부터 60일 이내 |  | ◦ e - Mail : | lisobking@kaoni.com
◦ 수신 팩스 : |  | 02-2140-5888
유한양행 "신규양식 2종 포함 총 양식 6종 및 SSO 모듈 추가 기술지원"건으로 아래와 같이 견적을 제출 합니다. | [7 empty] | 메일 39 | 39
제안금액 :일금일억삼천오백만원정 (₩135,000,000) V.A.T 별도 | [6 empty] | 부가세여부 | 결재 110 | 110
1. 그룹웨어시스템 기능개발 | [6 empty] | 0 | 일정 9 | 9
구분 | 내 역 |  | 수량 | 소비자가 | 합계 | 제안가 합계 |  | 자원 13 | 13
개발기술지원 | 기능별 | 항목 구분 | M/M | 단가 | 합계 | 제안금액 |  | 메신저 2 | 2
| 관리 | * 양식 추가 | 0.25 | 13500000 |  |  |  | 기타 8 | 8
| 설계 | * 양식 수정 | 0.1 |  |  |  |  | 기타 8 | 8
| 개발 | * SSO | 0.15
| 이행 | * 테스트 및 운영서버 반영
| 가온아이 노임단가 기준 소계 | [5 empty] | 적용요율
| 소 계 | [5 empty] | 6%
| 공급금액 | 기준 | 납품금액 | 년유지보수료 | 월유지보수료
|  | 그룹웨어 공급단가 | 782099993
ㅣ
비 고 | * 본 견적은 유한양행 그룹웨어 요구사항을 취합한 추가개발 기술지원 견적입니다. * 기술협의를 통한 상세 업무 분석 후 제안 공수 및 금액이 변경될 수 있습니다. * 해당사업은 단순기술지원 개선으로 산출물 미제공, Test 최소 지원의 견적입니다. . * 유지보수 - 본 사업은 그룹웨어 추가개발 기술지원사업임으로 무상하자보수기간은 적용 되지 않습니다.
Note on J11: 별도 : 0 포함 : 1

## Sheet2
순번 | 항목 | 요구사항 | 개발자 의견 | 공수(단위:M/D)
1
1.1 | 양식 추가 | 기존에 없는 새로운 양식 2가지 추가 1. 자격증 취득 계획서 2. 자격증 결과 보고서 | 전자인장 개발 시 책정했던 양식과 동일 공수 산정 예상 | 5
1.2 | 양식 수정 | 기존 4종에 대한 양식 수정 | 1. 양식 연동 소스 수정 1 M/D 2. 양식 연동 소스 테스트 1M/D | 2
2.1 | SSO | 기존 사용한 SSO URL 변경 | 1. appsettings.json 변경 2. 관리자 페이지 > SSO 연계시스템 등록 변경 3. 언어팩 추가 4. 양식 formID별 하드코딩 분기 소스에 추가 | 3

## 게시판 (hidden)
개발요청 내용 | 비고